KORA d.o.o. TrgAntuna i StjepanaRadića 1, 20260 Korčula

Korčulanska razvojna agencija za lokalni razvoj i poslovne usluge

Plan rada i financijski plan za 2026. godinu

# Korčula, prosinac 2025.

SADRŽAJ

OPĆI PODACI	3

STRUKTURA I KAPACITETI PROJEKTNOG TIMA	3

STRATEŠKI OKVIR I SVRHA	4

NARATIVNO OBJAŠNJENJE PRIHODA I RASHODA ZA 2026.	4

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2026. GODINU	5

PLAN RADA	6

VREMENSKI OKVIR AKTIVNOSTI U 2026. GODINI	9

ZAKLJUČAK	9

# OPĆI PODACI

Naziv i adresa tvrtke:

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge 
Skraćeno: KORA d.o.o.

Trg Antuna i Stjepana Radića 1 ,   
20260 Korčula

e-mail: kora@korcula.hr

IBAN: HR9524070001100388847

OIB: 26687676026

Matični broj: 404519

Gradsko vijeće Grada Korčule je na sjednici održanoj 18.03.2013. godine donijelo Odluku o  osnivanju društva s ograničenom odgovornošću: Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. registrirana je kod Trgovačkog suda u Splitu – Stalna služba Dubrovniku, 15.05.2013. godine. Osnivač je Grad Korčula, Trg A. i S. Radića 1.  Osoba ovlaštena za zastupanje tvrtke je direktor Ivica Martinović.

# STRUKTURA I KAPACITETI PROJEKTNOG TIMA

KORA d.o.o. raspolaže timom od pet stalno zaposlenih djelatnika čije su uloge i zaduženja jasno definirane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu. Direktor, Ivica Martinović, odgovoran je za organizaciju rada, strateško planiranje, zakonitost poslovanja te donošenje operativnih odluka koje omogućuju nesmetano provođenje planiranih aktivnosti i projekata. Koordinator projekata, Ivan Blitvić, zadužen je za praćenje i vođenje procesa izrade projektno-tehničke dokumentacije te koordinaciju aktivnosti potrebnih za pripremu projekata za prijavu na natječaje, kao i za operativnu podršku u postupcima nabave i nadzoru radova. Dvije stručne suradnice, Nikolina Grbin i Ivana Stanišić, samostalno sudjeluju u razradi projektnih prijava, pripremi dokumentacije i provedbi projekata financiranih iz EU i nacionalnih fondova te izrađuju potrebna izvješća i administrativnu projektnu dokumentaciju. Viša referentica, Ana Granić, pruža tehničku i administrativnu podršku u pripremi i provedbi projekata, vodi evidencije, prikuplja podatke i osigurava uredno vođenje dokumentacije te sudjeluje u procesima informiranja i komunikacije s partnerima.

S obzirom na širinu djelokruga rada, kapacitet od pet stručnih djelatnika raspoređuje se između tri glavne skupine aktivnosti: priprema projektnih prijedloga, provedba aktivnih projekata i organizacijsko-administrativna podrška Gradu Korčuli te projektnim partnerima. Dodatno opterećenje predstavlja i upravljanje poslovanjem Marko Polo Centra, za što se tijekom glavne sezone angažiraju sezonski djelatnici, dok stalno zaposleno osoblje preuzima koordinacijske i administrativne poslove. Operativno gledano, većina radnog vremena stručnog dijela tima (oko 70–80 %) usmjerena je na pripremu i provedbu projekata, dok preostalo vrijeme otpada na administrativne poslove, komunikaciju s korisnicima i partnerima, ažuriranje projektne evidencije i druge obveze koje proizlaze iz djelokruga Društva. Ovakva raspodjela kapaciteta ukazuje na visok stupanj opterećenja, osobito u razdobljima intenzivne prijave projekata ili dovršetka radova na infrastrukturnim ulaganjima, zbog čega je učinkovita raspodjela zadataka unutar tima ključna za realizaciju planiranih aktivnosti u 2026. godini.

# STRATEŠKI OKVIR I SVRHA

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. djeluje kao razvojna institucija Grada Korčule te pruža stručnu podršku u pripremi, provedbi i nadzoru projekata koji doprinose održivom razvoju grada, unapređenju javnih usluga i povećanju kvalitete života građana. Uloga KORA-e obuhvaća koordinaciju razvojnih procesa, jačanje administrativnih kapaciteta Grada, kvalitetno upravljanje projektnim ciklusom te uspostavu sustava planiranja i praćenja projekata kroz Bazu projekata Grada Korčule.

U 2026. godini fokus djelovanja usmjeren je na jačanje strateškog upravljanja razvojnim ulaganjima, učinkovito korištenje raspoloživih europskih i nacionalnih izvora financiranja te podršku Gradu i gradskim ustanovama u pripremi i provedbi infrastrukturnih, kulturnih, obrazovnih, društvenih i okolišnih projekata. KORA će posebnu pozornost posvetiti i projektima koji proizlaze iz razvojnih prioriteta Grada i za koje je potrebno pribaviti tehničku dokumentaciju, riješiti imovinsko-pravne odnose ili pripremiti prijave na programe sufinanciranja.

Temeljem planiranih aktivnosti i potreba Grada Korčule, ključni prioriteti KORA-e u 2026. godini uključuju:

- osiguravanje kontinuiteta i uspješne provedbe aktivnih EU i nacionalnih projekata,

- pripremu kvalitetnih projektnih prijava za očekivane natječaje, posebno u području kulturne baštine, prometne i turističke infrastrukture te javnih prostora,

- jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta tvrtke,

- unapređenje sustava upravljanja projektima kroz redovito ažuriranje i strateško korištenje Baze projekata,

- razvoj internih procedura i kontrolnih mehanizama u svim fazama projektnog ciklusa.

Kroz navedene aktivnosti KORA doprinosi da gradski razvojni potencijali budu pravodobno prepoznati, stručno razrađeni i usklađeni s raspoloživim izvorima financiranja, čime se stvaraju preduvjeti za učinkovito upravljanje razvojnim ulaganjima i ostvarivanje dugoročnih ciljeva Grada Korčule.

# NARATIVNO OBJAŠNJENJE PRIHODA I RASHODA ZA 2026.

Rashodi KORA-e u 2026. godini najvećim dijelom odnose se na plaće i materijalna prava zaposlenih, što predstavlja temeljni trošak obzirom da je djelovanje Agencije pretežito stručne i administrativne prirode. Administrativni troškovi obuhvaćaju nužne poslovne izdatke poput poštanskih i bankarskih naknada, nabave uredskog materijala te računalnih i drugih tehničkih usluga potrebnih za svakodnevno poslovanje i provedbu projekata. Posebnu kategoriju čine troškovi održavanja službene web stranice, uključujući zakup domene i hosting, koji osiguravaju transparentno informiranje javnosti i objavu relevantnih podataka o projektima i aktivnostima.

Troškovi službenih putovanja planirani su u skladu s potrebama provedbe projekata te uključuju prijevoz, smještaj i dnevnice prilikom sudjelovanja na sastancima, edukacijama, projektnim događanjima i nadzornim aktivnostima. Važnu stavku rashoda čine i aktivnosti vezane uz Marko Polo Centar, posebno u dijelu poslovanja suvenirnice. U ovoj kategoriji predviđeni su troškovi nabave i prodaje suvenira, amortizacija nematerijalne imovine povezane s radom Centra te ugovori sa studentima angažiranima za rad tijekom sezone, koji omogućuju neometano i produljeno radno vrijeme objekta. Sve navedene stavke prikazane su u skladu s planiranim intenzitetom aktivnosti u 2026. godini te predstavljaju nužan operativni okvir za provedbu planiranog programa rada Agencije.

Prihodi KORA-e u 2026. u najvećoj mjeri temelje se na Ugovoru o pružanju konzultantskih usluga s Gradom Korčulom, koji čini preko 90 % ukupnih prihoda Društva. Dodatni prihodi ostvaruju se kroz djelatnosti Marko Polo Centra te posredovanje u prodaji ulaznica.

# PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2026. GODINU

| VRSTA PRIHODA | EUR (BEZ PDV-A) |
| --- | --- |
| Ugovor o pružanju konzultantskih usluga s Gradom Korčulom | 204.000,00 |
| Prihodi od Marko Polo Centar Suvenirnice | 13.914,34 |
| Prihodi od posredovanja u prodaji ulaznica Marko Polo Centra | 8.400,00 |
| UKUPNI PRIHODI | 226.314,34 |

| VRSTA RASHODA | EUR (BEZ PDV-A) |
| --- | --- |
| Trošak plaća djelatnika | 146.971,57 |
| Plaća direktora | 42.166,51 |
| Naknada troškova prijevoza na posao i s posla | 8.058,00 |
| Ostale naknade | 9.400,00 |
| Službena putovanja i edukacije | 4.500,00 |
| Ukupno plaće i naknade | 211.096,08 |
| Uredski materijal, certifikati(fiskalizacija) i sl | 2.400,00 |
| Ostali troškovi (bankarske naknade, poštanske i računalne usluge, e-računi i dr.) | 1.513,92 |
| Trošak prodanih suvenira | 7.696,76 |
| Zakup MPC | 1.605,00 |
| Ukupno administrativni troškovi | 13.215,68 |
| RASHODI UKUPNO | 224.311,76 |

Planirani rashodi za 2026. godinu viši su u odnosu na 2025. ponajprije zbog povećanja troškova plaća i materijalnih prava zaposlenika, sukladno planiranom o povećanju plaća Grada Korčule. Kako su plaće ključna stavka u ukupnim rashodima KORA-e, ovaj rast izravno se odražava na ukupni financijski plan za 2026. godinu. Dodatno opterećenje očekuje se i zbog intenzivnijeg angažmana djelatnika na projektima, osobito u pripremi i razvoju projekta Interpretacijskog centra Kule Svih Svetih, koji zahtijeva kontinuiranu koordinaciju, pripremu prijavne dokumentacije i provedbu aktivnosti.

Sukladno rastu rashoda za plaće, planiraju se povećani prihodi su u 2026. godini iz Ugovora o pružanju konzultantskih usluga s Gradom Korčulom, kako bi se osigurala pokrivenost većih troškova rada društva. Time se osigurava stabilno poslovanje KORA-e i održavanje razine stručne podrške potrebne za provedbu aktivnih i planiranih projekata u nadolazećoj godini.

# PLAN RADA

KORA će tijekom 2026. godine Gradu Korčuli pružati podršku kod provedbe sljedećih projekata sufinanciranih iz EU i nacionalnih fondova.

| PROJEKTI U PROVEDBI | UKUPNI IZNOS PROJEKTA | ODOBRENI IZNOS SUFINACIRANJA | VREMENSKI OKVIR ZA ZAVRŠETAK PROVEDBE |
| --- | --- | --- | --- |
| From remains Of the war to the aRchiTecture of peace in cross-border area of Italy-Croatia (izrada kataloga kulturne baštine Grada Korčule, plan upravljanja kulturnom baštinom Grada Korčule, AR prezentacija fortifikacija, organizacija Night of fortresses 2026) | 295.980,00€ | 236.784,00€ | Q4/2026 |
| Uspostava reciklažnih dvorišta – Lokva (ishoditi uporabnu dozvolu i predati završno izvješće) | 1.263.023,52€ | 770.174,56€ | Q1/2026 |
| Uređenje polivalentne dvorane u Račišću (podnošenje završnog izvještaja) | 408.385,00€ | 90.000,00€ | Q1/2026 |
| Poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (postavljanje semafora koji prikazuju zauzetost parkirališta, digitalna evidencija prostornih podataka, solarne kamere za nadzor, potrebno je pratiti radove postavljanja semafora i predati završno izvješće) | 98.499,13€ | 61.440,62€ | Q2/2026 |
| Prilagodba klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbane sredine grada Korčule (potrebno je dovršiti glavni projekt, provesti nabavu, izvesti radove i predati završno izvješće) | 449.977,50€ | 350.000,00€ | Q4/2026 |
| Uređenje KPK (vanjska hidroizolacija krova prostora KPK) | 15.000,00€ | 12.000,00 € | Q3/2026 |
| Rekonstrukcija dječjeg vrtića u Žrnovu, drugi poziv (dovršetak opremanja, predaja završnog izvještaja) | 215.964,65€ | 114.673,00€ | Q2/2026 |
| Izrada IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Korčule (predaja ZNS-a) | 30.000,00€ | 30.000,00€ | Q3/2026 |
| Uređenje vanjskog prostora za igru u DV Anđeli Čuvari (dovršetak radova i predaja završnog izvještaja) | 38.786,25€ | 23.271,75€ | Q1/2026 |
| Uređenje igrališta za djecu u Pupnatu (dovršetak radova i predaja završnog izvještaja) | 46.700,00€ | 28.818,75€ | Q1/2026 |
| Ukupno | 2.874.622,30 € | 1.717.162,68 € |  |

KORA će tijekom 2026. godine Gradu Korčuli pružati podršku kod provedbe sljedećih prijavljenih projekata ukoliko isti budu odobreni.

| PRIJAVLJENI PROJEKTI | UKUPNI IZNOS PROJEKTA | TRAŽENI IZNOS SUFINACIRANJA | VREMENSKI OKVIR ZA POČETAK PROVEDBE | VREMENSKI OKVIR ZA ZAVRŠETAK PROVEDBE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekonstrukcija i opremanje vanjskog sportskog borilišta pod balonom (prijavljeno na natječaj MINTS-a, zamjena sportske podloge) | 210.295,88€ | 105.147,94€ | Q1/2026 | Q4/2026 |
| Rekonstrukcija i opremanje ljetne pozornice u Korčuli (prijavljeno na natječaj MINKIM-a, spuštanje poda, ugradnja telskopskih gledališta, pristupačnost za invalide) | 719.771,25€ | 647.794,13€ | Q1/2026 | Q4/2026 |
| Uređenje terase zgrade kapetancije (prijavljeno na natječaj MINKIM-a, hidroizolacija, popločanje) | 303.309,38€ | 272.978,44€ | Q1/2026 | Q4/2026 |
| Uređenje m.o. Račišće. (prijavljeno na natječaj MINKIM-a, Knjižnica, čitaonica, prostor za udruge i mjesni odbor) | 79.876,66€ | 71.888,99€ | Q1/2026 | Q4/2026 |
| Geotehnički istražni radovi temelja Velike Kneževe kule. (prijavljeno na natječaj MINKIM-a) | 57.750,00€ | 51.975,00€ | Q1/2026 | Q4/2026 |
| Probna arheološka istraživanja u staroj gradskoj jezgri, Korčula (prijavljeno na natječaj MINKIM-a, sondiranje radi projektiranja aglomeracije) | 198.665,63€ | 178.799,07€ | Q1/2026 | Q4/2026 |
| Edukativne, kulturne i sportske aktivnosti za djecu (prijavljeno na natječaj Ministarstva demografije, grad je prijavitelj u partnerstvu s OŠ i DV. – stem radionice) | 22.452,48€ | 13.471,49€ | Q1/2026 | Q3/2026 |
| Ukupno | 2.000.506,28 € | 1.432.055,06 € |  |  |

U cilju boljeg pregleda svih projektnih ideja te njihove spremnosti za prijavu i financiranje izrađena je Baza projekata Grada Korčule kojom upravlja KORA.

KORA će tijekom 2026. godine Gradu Korčuli pružati podršku kod pripreme i prijave projekata na natječaje iz EU i nacionalnih fondova (popis projekata nije ograničavajući ili isključiv).

| PLANIRANI PROJEKTI | UKUPNI IZNOS PROJEKTA | TRAŽENI IZNOS SUFINACIRANJA | VREMENSKI OKVIR ZA POČETAK PROVEDBE | VREMENSKI OKVIR ZA ZAVRŠETAK PROVEDBE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spojna cesta Pastoralni centar – Balon (PLANIRAMO PRIJAVU NA MRRFEU – Program razvoja otoka, otvaranje natječaja očekujemo u prosincu 2026. | 242.500,00€ | 150.000,00€ | Q1/2026 | Q1/2027 |
| Komunalno uređenje otoka Vrnika (PLANIRAMO PRIJAVU NA MRRFEU – Program razvoja otoka, otvaranje natječaja očekujemo u prosincu 2026.) | 60.000,00€ | 35.000,00€ | Q1/2026 | Q1/2027 |
| Interpretacijski centar Kule Svih Svetih, Korčula (Planiramo prijavu na natječaj u okviru ITP Otoci očekujemo skoru objavu) | 2.000.000,00€ | 1.600.000,00€ | Q1/2026 | Q4/2028 |
| Interpretacijski centar Kule Svih Svetih, Korčula (Planiramo prijavu na natječaj MRRFEU za sufinanciranje vlastitog udjela provedbe EU projekata) | - | 200.000,00€ | Q1/2026 | Q4/2028 |
| Rekonstrukcija zgrade gradske uprave (Natječaj iz PKK za energetsku obnovu javnih zgrada je u najavi, projektanti pokušavaju revidirati posebne uvjete konzervatora što je preduvjet prijave) | - | - | Q3/2026 | Q4/2027 |
| SRC Škoj Faza 2. (Natječaj iz PKK Razvoj održivog turizma kroz ulaganja u javnu turističku infrastrukturu je u najavi, planira se prijaviti ovaj projekt) | 750.000,00€ | 637.500,00€ | Q3/2026 | Q4/2027 |
| Ukupno | 3.052.500,00€ | 2.622.500,00€ |  |  |

KORA sudjeluje u pripremi, provedbi i nadzoru projekata Grada Korčule. Proces pripreme projekata obuhvaća prikupljanje i razradu projektnih ideja i potreba, koordinaciju projektanata tijekom izrade tehničke dokumentacije i troškovnika, te provjeru usklađenosti s dostupnim EU i nacionalnim natječajima. Nakon objave natječaja, pristupa se izradi prijavne dokumentacije.

U fazi provedbe projekata KORA vodi planiranje i praćenje aktivnosti provedbe, upravlja projektnom dokumentacijom i evidencijama, pruža podršku u postupcima nabave u suradnji s Gradom te prati izvođenje radova i pružanje usluga. Također priprema zahtjeve za nadoknadu sredstava, izrađuje sve potrebne periodične i završne izvještaje te osigurava pravodobno zatvaranje projekata i uredno arhiviranje dokumentacije.

Središnji alat za planiranje i praćenje projektnih aktivnosti je Baza projekata Grada Korčule, koju KORA vodi, ažurira i koristi za procjenu spremnosti i prioritizaciju projekata.

# VREMENSKI OKVIR AKTIVNOSTI U 2026. GODINI

Tijekom 2026. godine aktivnosti KORA-e raspoređene su u skladu s dinamikom provedbe aktivnih projekata, očekivanim rokovima prijave novih projektnih prijedloga te obvezama koje proizlaze iz koordinacije s Gradom Korčulom i partnerskim institucijama. Prvi kvartal obilježen je intenzivnim završavanjem većeg broja projekata koji ulaze u završne faze, uključujući izradu završnih izvješća, predaju dokumentacije i pribavljanje uporabnih dozvola za pojedine investicije. U tom razdoblju očekuje se i početak provedbe prijavljenih projekata, ovisno o odlukama o financiranju nadležnih tijela.

Drugi i treći kvartal čine razdoblja najvećeg operativnog opterećenja, budući da se provode infrastrukturni radovi, pruža podrška u provedbi postupaka javne nabave, koordinira izrada projektne dokumentacije i pripremaju prijavne dokumentacije za očekivane natječaje. Tijekom glavne turističke sezone dodatno se provode koordinacijske aktivnosti vezane uz rad Marko Polo Centra te nadzor sezonskih djelatnika.

U četvrtom kvartalu naglasak se stavlja na finalizaciju radova i projektnih aktivnosti čiji je rok završetka planiran krajem godine, izradu završnih izvještaja te pripremu dokumentacije za projekte koji se planiraju prijaviti u 2027. godini. Ovakav raspored aktivnosti ukazuje na ciklički karakter opterećenja, s naglašenim vrhuncima u Q1 i Q2/Q3, dok je Q4 namijenjen zatvaranju i konsolidaciji projektnih procesa.

# ZAKLJUČAK

Plan rada i financijski plan Korčulanske razvojne agencije KORA d.o.o. za 2026. godinu temelji se na jasnim razvojnim prioritetima Grada Korčule te na strateškim dokumentima lokalne, županijske, nacionalne i europske razine. Planirani projekti i aktivnosti usklađeni su s nacrtom Provedbenog programa Grada Korčule do 2029. godine, Planom razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine, Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske 2030, Programom Ujedinjenih naroda za održivi razvoj te financijskim okvirima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), Programa konkurentnosti i kohezije 2021.–2027. i Programa razvoja otoka. Time se osigurava povezivanje lokalnih razvojnih potreba s dostupnim izvorima sufinanciranja i dugoročnim ciljevima održivog razvoja.

KORA će u 2026. godini nastaviti pružati stručnu potporu Gradu Korčuli u pripremi, provedbi i nadzoru projekata, jačanju administrativnih kapaciteta i unapređenju projektnih procesa. Sustavni rad na razvoju projekata, praćenju natječaja, upravljanju rizicima te održavanju i nadogradnji projektne baze pridonijet će većoj učinkovitosti i transparentnosti upravljanja razvojnim ulaganjima. Provedbom planiranih aktivnosti i kvalitetnim upravljanjem projektima, KORA će i dalje biti ključan akter u unapređenju infrastrukture, društvenih usluga, kulturne i turističke ponude te ukupnog gospodarskog razvoja grada.

Provedba ovog Plana rada pratit će se kroz redovite interne koordinacije i godišnje izvještavanje Gradu Korčuli.

U Korčuli, __________ 2025.

Direktor

Ivica Martinović

Poveznica https://tinyurl.com/koraprojekti.