## Slide 2: Što je projekt?
Cilj,
Pozitivna promjena
Unaprijed zadani resursi
Definirano vrijeme provedbe
Skup aktivnosti

## Slide 3: Što je projekt?
Skup aktivnosti koje vode postizanju rezultata sa specifičnim ciljem (svrhom), provedene u definiranom vremenu i s definiranim proračunom.

## Slide 4: Osnovne značajke projekta
Relevantnost
Izvedivost
Održivost
U odnosu na natječaj
U odnosu na strategije razvoja
U odnosu na ciljanu skupinu
Izvediv cilj
Tehnički, operativni i financijski kapaciteti
Dugoročan utjecaj na zajednicu

## Slide 5: Sažetak projekta
Svrha - opisuje problem i ciljne skupine
Cilj/evi - opisuju specfično kako naš projekt doprinosi pozitivnoj promjeni koja rješava/sprječava problem
Isporuke/Rezultati - što ćemo realizirati da postignemo cilj (mjerljiv pokazatelj aktivnosti)
Aktivnosti - kako ćemo doći do isporuka kojima postižemo cilj (opseg našeg projekta)

## Slide 6: Logika intervencije
doprinosimo Općem cilju
postižemo Specifični cilj
isporučujemo Rezultate
provodimo Aktivnosti

## Slide 7: SMART
Specific Goal
Measurable
Achievable
Relevant/ Resources defined
Time - related
poseban, specifičan cilj
mjerljivi rezultati
izvediv plan
relevantan u odnosu na cilj/ s definiranim resursima
određen u vremenu
Projektni cilj treba imati/biti

## Slide 8: Primjer 1 – definicija ciljeva
Opći cilj: Jačanje socijalne kohezije i poticanje održivog razvoja lokalne zajednice
Specifični cilj: Uređenje dječjeg igrališta na predjelu gradskog kotara Sv. Antun kako bi se osigurao prostor za sigurnu igru djece s posebnim potrebama, kao i ostale djece predškolske dobi sa područja Grada Korčule.

## Slide 9: Primjer 2 – definicija ciljeva
Opći cilj: Promocija poduzetništva u RH i otvaranje novih radnih mjesta
Specifični ciljevi:
  Stvoriti održiv model poticanja poduzetništva u Gradu Korčuli temeljen na primjeru najbolje prakse u RH
  Promocija lokalnih poduzetnika i obrtnika

## Slide 10: VJEŽBA - RAD U GRUPI
Odredite opći i specifični cilj vašeg projekta
2. Odredite naslov vašeg projekta

## Slide 11: Priprema projekta - pojašnjenja
Što moramo znati prije nego krenemo u pripremu projekta? - PRELIMINARNE ANALIZE
Tko je sve relevantan za projekt i za koga ga radimo? - ANALIZA DIONIKA
Koje probleme susrećemo u sektoru ili na području kojim se bavimo? - ANALIZA PROBLEMA
Koje ciljeve prepoznajemo na temelju tih problema? - ANALIZA CILJEVA
Što bismo realno od ovih ciljeva mogli ostvariti svojim projektom da najučinkovitije riješimo probleme? - IZBOR STRATEGIJE

## Slide 12: Sumarno - priprema projekta
Preliminarne analize (analiza situacije)
Analiza problema
Analiza aktera
Analiza ciljeva
Izbor strategije i logike intervencije (projekta)
Formuliranje provedbenih aktivnosti
Formuliranje potrebnih resursa (ljudskih, financijskih, materijalnih..)
Forumuliranje indikatora uspjeha
Forumuliranje rizika i pretpostavki
A) ANALITIČKA FAZA
Gdje smo?
B) KREATIVNA FAZA
Gdje želimo biti?
C) STRUKTURNA FAZA
Kako stići tamo?
IDENTIFIKACIJA
FORMULACIJA

## Slide 13: Analiza dionika
Korisnici (Beneficiaries): dionici koji na bilo koji način imaju koristi od provedbe projekta
    Ciljne skupine/Direktni korisnici (Target Groups): grupa koja na koju će se direktno pozitivno utjecati kroz ostvarenje svrhe projekta (specifičnog cilja)
    Krajnji korisnici (Final Beneficiaries): grupa koja će imati dugoročnu korist od projekta na široj društvenoj ili sektorskoj razini
Projektni partneri: provode projekt na terenu, imaju svoj udio u proračunu (također su dionici i mogu biti i ciljna skupina ili njen dio)
Suradnici (Associates): jedan oblik partnerske organizacije (EK ih razlikuje od partnera jer se suradnici ne financiraju iz projekta)

## Slide 14
Projektni partneri
Ciljana
skupina
Krajnji korisnici
KORISNICI

## Slide 15: VJEŽBA - RAD U GRUPI
1. Tko su direktni korisnici (ciljna skupina) vašeg projekta?
2. Tko su potencijalni partneri na projektu?

## Slide 16: Analiza problema
GLAVNI PROBLEM
POSLJEDICE
UZROCI
Zašto?
PROBLEMSKO STABLO

## Slide 17
Analiza problema
Primjer izrade problemskog stabla
Slabo razvijen turizam u Općini Vilin Vrh

## Slide 18
Slabi prihodi od turizma u Općini Vilin Vrh
Visoka stopa nezaposlenosti
Postojeće atrakcije zapuštene
Turisti dolaze u susjedne općine, ali ne i u Vilin Vrh
Turisti ne znaju da u Vilinom Vrhu ima išta zanimljivo
Regija nije prepoznata kao odredište u kojem ima više povezanih destinacija
Cesta do Vilinog Vrha je u lošem stanju
Na nekoliko križanja nema putokaza
Obližnje jezero, rijeka i šuma su park prirode, ali uz njih nema dovoljno ugostiteljskih sadržaja
Turističke agencije nisu zainteresirane za organizaciju izleta u Vilin Vrh
Općina ima muzej ribolova, ali taj je u lošem stanju
Kad turisti dođu, nemaju što raditi
Stanovništvo se bavi poljoprivredom, od koje jako malo zarađuje
Nema turističkog duha, to nije lokalna tradicija
Mladi ljudi odlaze iz Vilinog Vrha nakon završene škole
Primjer problemskog stabla

## Slide 19
Neiskorišten turistički potencijal općine Vilin Vrh
Slabi prihodi lokalnog stanovništva od turizma
Slabi prihodi općinskog proračuna
Nema novaca za ulaganja u turizam
Visoka stopa nezaposlenosti
Nema otvaranja novih radnih mjesta
Turisti nisu svjesni što Vilin Vrh može ponuditi
Slaba prometna povezanost
Regija nije prepoznata kao odredište
Atrakcije u lošem stanju
Depopulacija
Nema turističkih sadržaja uz atrakcije
Nema promocije u medijima
Nema interesa agencija
Cesta u lošem stanju
Nema putokaza
Nema koordinirane promocije
Muzej prokišnjava
Staze u parku zapuštene
Nema poduzentičkog duha u turzmu
Nema poduzetničkih znanja
Primjer

## Slide 20: Analiza ciljeva
Svrha:
  Opisati buduću pozitivnu situaciju
  Definirati hijerarhiju ciljeva
  Grafički prikazati odnos sredstava i ciljeva
Negativna situacija iz problemskog stabla preoblikuje se u rješenja, npr:
Kvaliteta vode u
rijeci opada
PROBLEM
Poboljšana kvaliteta
vode u rijeci
CILJ

## Slide 21: Koraci u analizi ciljeva
Preformulirati negativnu situaciju u problemskoj analizi u pozitivna rješenja koja su:
  Poželjna
  Realno ostvariva
Provjeriti je li odnos sredstava i ciljeva logičan (proizlazi iz uzročno-posljedične logike problema)
Ako je potrebno:
  Revidirati formulacije
  Dodati nove ciljeve ako se čini da nedostaju u hijerarhiji kako bi se ostvarili viši ciljevi
  Eliminirati ciljeve koji se čine nepotrebni ili neprikladni

## Slide 22
Unaprijediti korištenje turističkog potencijala općine Vlilin Vrh
Povećati prihode lokalnog stanovništva od turizma
Poboljšati prihode lokalnog proračuna
Omogućiti daljnja ulaganja u turizam
Doprinijeti smanjenju stope nezaposlenosti
Potaknuti otvaranje novih radnih mjesta
Informirati turiste o zanimljivostima i ponudi u VV
Poboljšati prometnu povezanost
Razviti brend regije kao cjelovitog odredišta
Unaprijediti infrastrukturu turist. atrakcija
Zaustaviti trend depopulacije
Potaknuti razvoj turističkih sadržaja uz atrakcije
Pokrenuti kampanju u medijima
Promovirati VV među agencijama
Izvršiti asfaltiranje ceste
Postaviti putokaze za VV
Razviti plan zajedničke promocije regije
Obnoviti muzej
Obnoviti staze u Parku
Potaknuti poduzetništvo u turizmu
Educirati potencijalne poduzetnike
Primjer

## Slide 23: ANALIZA PROBLEMA  STABLO CILJEVA

## Slide 24: ANALIZA PROBLEMA  STABLO CILJEVA
odnosi se na šire ciljeve nacionalne, sektorske ili EU politike, kojima će projekt doprinijeti
rješava glavni problem i definira održivu korist za ciljnu skupinu
robe i usluge koje su posljedica/rezultat poduzetih aktivnosti
aktivnosti koje je potrebno realizirati da bi se ostvarili rezultati

## Slide 25: VJEŽBA - RAD U GRUPI
Napravite stablo problema za vaš projekt

## Slide 26: Planiranje
Planiranje određuje što treba napraviti, kako, tko, kada i s kojim resursima kako bi se ispunile prihvaćene i preuzete obaveze.
Planovi su temelj za praćenje i kontrolu.
Pet je osnovnih elemenata procesa planiranja; razrađuju se:
  ciljevi i isporuke, WBS, raspodjela odgovornosti, vremenski plan i temeljna osnova (budžet)

## Slide 27: Koraci u planiranju
Razrađuju se:
  Ciljevi i opseg isporuke
  Dijagram poslova/aktivnosti - WBS
  Raspodjela odgovornosti
  Raspored aktivnosti u vremenu – Gantogram
  Budžet

## Slide 28
Primjer WBS-a

## Slide 29: VJEŽBA - RAD U GRUPI
Razradite dijagram poslova za vašu projektnu prijavu
  Popišite sve poslove (aktivnosti) kojih se možete sjetiti
  Grupirajte ih u radne pakete (elemente projekta)
  Razradite strukturu poslova/aktivnosti
  Napomena: Razrada poslova nema poveznicu s vremenskom dimenzijom projekta!

## Slide 30: Gantogram - primjer

## Slide 31: Savjeti
Detaljno pročitajte tekst javnog natječaja (poziva)
Kod definicije ciljeva koristite riječi koje su korištene u tekstu natječaja
Opis projekta započnite s opisom glavnog problema: „Glavni problem je ….”
Proučite kriterij bodovanja
Naglasite lokaciju provedbe projekta: prometno izoliran i udaljen otok….. Manje mogućnosti…..
Obavezno uključite spell checker kod popunjavanja obrasca za prijavu